## sheet1_个人缺陷密度汇总
人员姓名 | 业务线 | 职能 | 人员类型 | 部门细分 | 大版本 | 缺陷值（缺陷加权） | 缺陷数量 | 估分 | 缺陷密度 | bug关键词及数量 | 豁免缺陷数 | 豁免原因及数量
高文杰(Geralt) | 底层基础 | 服务器 | 正式 | 底层基础 | 2.1.60 | 8 | 5 | 29.08 | 0.2751 | [{"智能推荐",2},{"battleserver优化",1},{"举报系统需求",1},{"混淆池",1}] | 3 | {"缺陷原因=设计缺陷": 3}
秦梦洋(My) | 底层基础 | 服务器 | 正式（25届校招） | 底层基础 | 2.1.60 | 6 | 2 | 26.8 | 0.22388 | [{"智能推荐",2}] | 3 | {"缺陷原因=优化建议": 2, "缺陷原因=其他": 1}
王毅(leo) | 底层基础 | 服务器 | 正式 | 底层基础 | 2.1.60 | 5 | 3 | 21.7 | 0.23042 | [{"登录链路可视化",1},{"美国提审服",1},{"镜像",1}] | 0 | {}
张子健(Timothy) | 底层基础 | 服务器 | 正式 | 底层基础 | 2.1.60 | 3 | 3 | 9.8 | 0.30612 | [{"重连优化",2},{"观战",1}] | 3 | {"缺陷原因=设计缺陷": 1, "缺陷原因=其他": 1, "客诉豁免": 1}
肖鹏(Hutu) | 底层基础 | 服务器 | 正式 | 底层基础 | 2.1.60 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | [] | 2 | {"缺陷原因=设计缺陷": 2}

## sheet2_全员缺陷明细
bug负责人 | 标题 | 链接 | 业务线 | 修复版本 | 优先级 | 关联需求 | 处理信息填写 | 经办人 | 缺陷原因 | 缺陷分类 | 解决方案 | bug关键词
张子健(Timothy) | 【观战】【直播】高帧率开关打开的情况下，无法观看好友的直播 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6492535298? | 系统业务 / 系统 | 2.1.42(C#) | P3 | 无关联需求 | 高帧率边界不正确 | 张子健(Timothy) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 观战
张子健(Timothy) | 【重连优化】网络高延迟下 UDP切换到TCP 会导致战斗卡死 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6583833061? | 底层基础 | 2.1.44(C#) | P3 | 无关联需求 | 边界处理问题 | 张子健(Timothy) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 重连优化
张子健(Timothy) | 【重连优化】乱斗重连修复乱斗里摇色子失败场景打一个flog | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6603569251? | 底层基础 | 2.1.46(C#) | P3 | 无关联需求 | 部分乱斗摇色子失败的报错。 | 张子健(Timothy) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 重连优化
王毅(leo) | 【镜像】客户端和服务器对同一场战斗是否是镜像的判断不同步 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6765866564? | 底层基础 | 2.1.58(非C#) | P1 | 无关联需求 | 服务器判断镜像开始时马上通知game | 王毅(leo) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 镜像
王毅(leo) | 【登录链路可视化】链路可视化查询支持同时查询登录和game链路 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6641654473? | 底层基础 | 2.1.48(C#) | P3 | 【登录优化】登录链路可视化开发联调 | 用于加功能合代码 | 王毅(leo) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 登录链路可视化
王毅(leo) | 【美国提审服】紧急版本更新提审逻辑 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6726068594? | 研发运营 / 综合 | 2.1.52(C#) | P3 | 【插单】合规改造，美国提审服逻辑兼容 | 老号支持登录 | 王毅(leo) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 美国提审服
秦梦洋(My) | 【智能推荐】配置活动后未生效 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6639571499? | 底层基础 | 2.1.50(C#) | P1 | 【智能推荐】随机推荐功能开发 | 客户端上传的分数可能为0；添加了机型评分表，分数为0时读表 根据机型获取分数 | 秦梦洋(My) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 智能推荐
秦梦洋(My) | 【智能推荐】使用gm赋值缓存丢失情况 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6689981338? | 底层基础 | 2.1.52(C#) | P1 | 【智能推荐】主流程客户端表现和服务器逻辑开发（50延期52)） | 增加GM指令，可以查看当前缓存数据，判断是否为失效 | 秦梦洋(My) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 智能推荐
高文杰(Geralt) | 【举报系统需求】打点显示 增加日志排查战斗结束分配标记错误的问题 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6657202743? | 底层基础 | 2.1.50(C#) | P2 | 【举报系统需求】战报新增网络字段需求 | 已修复 | 高文杰(Geralt) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 举报系统需求
高文杰(Geralt) | 【智能推荐】画质推荐公共服阿里云配置增加 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6772879280? | 底层基础 | 2.1.58(非C#) | P2 | 【智能推荐】新服务器协议下发逻辑处理+服务器下发的devicemodel上报 | 阿里云环境增加完成 | 高文杰(Geralt) | 配置错误 | 正常缺陷 | 已解决 | 智能推荐
高文杰(Geralt) | 【智能推荐】漏洞两个 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6796116469? | 底层基础 | 2.1.60(非C#) | P2 | 【智能推荐】新服务器协议下发逻辑处理+服务器下发的devicemodel上报 | 补了notify延迟发里面的问题 | 汪正兴(Harry)、高文杰(Geralt) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 智能推荐
高文杰(Geralt) | 【battleserver优化】 battlecenterserver 配置修改 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6713392052? | 底层基础 | 2.1.56(C#) | P3 | 无关联需求 | 修改配置文件 | 高文杰(Geralt) | 配置错误 | 正常缺陷 | 已解决 | battleserver优化
高文杰(Geralt) | 【混淆池】配置混淆池没生效 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6753458541? | 底层基础 | 2.1.58(非C#) | P3 | 混淆池主流程联调 | 已修复 | 高文杰(Geralt) | 程序实现 | 正常缺陷 | 已解决 | 混淆池

## sheet3_全员估分明细
姓名 | 标题 | 链接 | 需求单业务线 | 功能模块 | 开发周 | 估分 | 需求方角色
张子健(Timothy) | 客户端sdp协议问题修复 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6477016550? | 底层基础 | 【底层】常规需求 | 2.1.42(C#) | 0.5 | 李伟亮(Veleon li)
张子健(Timothy) | 【56插单】重连漏斗开关改为活动配置 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6717679952? | 底层基础 | 【网络】重连优化 | 2.1.56(C#) | 0.2 | 李伟亮(Veleon li)
张子健(Timothy) | 【跨线】战场内真人入场装备数据同步优化 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6476669092? | 战场业务 | 【跨线】智能服务 | 2.1.42(C#) | 1 | 张晓克(Zack)
张子健(Timothy) | 开发 小热更支持可视化活动资源下放策略 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6498399935? | 底层基础 | 跨线需求 | 2.1.44(C#) | 1 | 黄晨(Dean)
张子健(Timothy) | 【重连优化】重连优化全服跟进 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6579676031? | 底层基础 | 【网络】重连优化 | 2.1.46(C#) | 0.5 | 张子健(Timothy)
张子健(Timothy) | 【插单】【battle治理】增加服务器视角的帧耗时统计 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6637958003? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.48(C#) | 0.5 | 张子健(Timothy)
张子健(Timothy) | 【重连优化】整理重连流程，重连流程的客户端漏斗的开发（48延期54） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6579713071? | 底层基础 | 【网络】重连优化 | 2.1.54(C#) | 5.5 | 张子健(Timothy)
张子健(Timothy) | 【乱斗模式】乱斗特征平台相关需求 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6717706707? | 战场业务 | 【战场模式】乱斗翻新同期肉鸽+乱斗 | 2.1.60(非C#) | 0.6 | 李池(Raphael)¦叶沐芊(Celia)
王毅(leo) | 【跨线40.2】【登录安全】netconnect顶号时校验映射，拒绝异常登录请求 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6643505005? | 研发运营 / 基础运营 | 【P1】账号/登录相关 | 2.1.52(C#) | 1 | 任海(Noah)
王毅(leo) | 美国包改造合入主干 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6731083486? | 底层基础 | 【统筹】美国包改造 | 2.1.58(非C#) | 0.5 | 张子健(Timothy)
王毅(leo) | 2.1.60全服代码review | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6754029106? | 底层基础 | 【底层】常规需求 | 2.1.60(非C#) | 0.5 | 张子健(Timothy)
王毅(leo) | 【常规】服务器值班 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6751377372? | 系统业务 / 系统 | 值班 | 2.1.60(非C#) | 1.5 | 王毅(leo)
王毅(leo) | 【登录】Game开关内网审批权限转给陈思雨和曾超 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6487253465? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.42(C#) | 0.1 | 陈思雨(Justin)
王毅(leo) | 【登录】UDP+新策略开发、联调收尾 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6478020996? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.42(C#) | 1 | 陈思雨(Justin)
王毅(leo) | 【登录优化】LoginProxy全服版本更新加数据回收 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6478658968? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.42(C#) | 1 | 曾超(Zeng)
王毅(leo) | 【登录】GameKCP支持大包&联调（44延46） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6497503937? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.44(C#) | 2 | 陈思雨(Justin)
王毅(leo) | 【登录优化】规范外网LoginProxyServer division命名（无需测试） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6496521116? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.44(C#) | 1 | 王毅(leo)
王毅(leo) | 【登录】LoginIP波动告警机制 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6479147130? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.46(C#) | 2 | 陈思雨(Justin)
王毅(leo) | 【登录】cppGame和game多通道逻辑合并，线上cppGame数据观察，局外协议针对性优化。 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6599836337? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.48(C#) | 0.7 | 陈思雨(Justin)
王毅(leo) | 【登录优化】登录链路可视化开发联调 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6600025691? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.48(C#) | 2 | 王毅(leo)
王毅(leo) | 【登录】cppGame针对局外大协议、匹配消息做针对性请求策略。(二期开发） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6622857669? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.50(C#) | 1.5 | 陈思雨(Justin)
王毅(leo) | 【登录优化】登录链路可视化调优 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6622734913? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.50(C#) | 0.5 | 王毅(leo)
王毅(leo) | 【跨线-Lite包】老Mcgg表格删除后的代码二次确认（50延期52） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6622664269? | 底层基础 | 【基础体验】Lite包 | 2.1.52(C#) | 1 | 张羽(Jason)
王毅(leo) | 【登录】cppGame测服灰度，消息策略功能验证，Game节点可视化应用研究（54延期56） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6668147805? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.56(C#) | 0.8 | 陈思雨(Justin)
王毅(leo) | 【登录优化】优化Login/Account日志，监控梳理 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6730115520? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.58(非C#) | 0.8 | 王毅(leo)
王毅(leo) | 【登录】输出Game优化完整文档+未来优化方向+与服务器讨论对齐方案。 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6753313985? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.60(非C#) | 0.5 | 陈思雨(Justin)
王毅(leo) | lua和文本热修模板批量创建和单条创建时，未填登录阶段即默认是登录后 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6490650266? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.42(C#) | 0.4 | 韩露(Lu)¦孙明均(MJ)
王毅(leo) | 【服务器安全】测服部署battlegate&136battle组部署battlegate推进 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6478568381? | 底层基础 | 【服务器】服务器安全 | 2.1.42(C#) | 0.8 | 张子健(Timothy)
王毅(leo) | 【跨线】模式举报默认接入新举报流程 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6477989423? | 系统业务 / 系统 | 【系统】模式支持 | 2.1.42(C#) | 0.3 | 张鹏飞(Perfe)
王毅(leo) | 【模式】模式新结算流程支持举报系统判罚 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6589068596? | 生态支持 | 战场跨线-模式 | 2.1.48(C#) | 0.3 | 张鹏飞(Perfe)
王毅(leo) | 【登录优化】登录进程可视化区分进程类型（54延期58） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6665190071? | 底层基础 | 【登录】登录优化 | 2.1.58(非C#) | 1.5 | 王毅(leo)
秦梦洋(My) | BattleCenter所有接口增加监控 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6478644032? | 底层基础 | 职能线/服务器/match安全防护专项 | 2.1.42(C#) | 0.5 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | 【网络长周期】日志增加 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6478779618? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.42(C#) | 0.5 | 杨光正雄(Frankie)
秦梦洋(My) | 【混淆池】一期开发 -- battlecenter和game活动 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6500214455? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.44(C#) | 2 | 杨光正雄(Frankie)
秦梦洋(My) | 【混淆池】多人getping接口开发 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6580697081? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.46(C#) | 2 | 杨光正雄(Frankie)
秦梦洋(My) | 【长周期】【getping重构】丢包率和高延迟率拓展字段 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6599878915? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.48(C#) | 1 | 杨光正雄(Frankie)
秦梦洋(My) | 【操作响应】服务器读取AB分流功能，根据玩家不同的标签，决定是否下发对应的开关 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6644147967? | 底层基础 | 职能线需求 | 2.1.52(C#) | 1 | 曾超(Zeng)
秦梦洋(My) | 【智能代理】服务器下发代理列表增多+下发逻辑修改 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6697336423? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.56(C#) | 0.5 | 杨光正雄(Frankie)
秦梦洋(My) | 网络指标ping拆分（54延期56） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6669088181? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.56(C#) | 0.3 | 李伟亮(Veleon li)
秦梦洋(My) | 2.1.60全服代码review | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6754029106? | 底层基础 | 【底层】常规需求 | 2.1.60(非C#) | 1 | 张子健(Timothy)
秦梦洋(My) | relayGM配置修改使用运维提供的新的内网转外网IP接口 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6479424885? | 底层基础 | 职能线需求 | 2.1.42(C#) | 0.7 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | 小模式的战斗服分配加入到bg_change中 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6478361241? | 底层基础 | 【网络】赛道网络建设 | 2.1.42(C#) | 1 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | Match上的分配战斗服逻辑加入订单+修复之前不合理的修改列表逻辑 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6507142967? | 底层基础 | 【网络】赛道网络建设 | 2.1.44(C#) | 1 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | getpingv3兼容智能代理 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6579679697? | 底层基础 | 【网络】赛道网络建设 | 2.1.46(C#) | 1 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | 【智能推荐】随机推荐功能开发 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6600058260? | 底层基础 | 【基础体验】新设置界面 | 2.1.48(C#) | 1.5 | 金晨昱
秦梦洋(My) | 【智能推荐】主流程客户端表现和服务器逻辑开发（50延期52)） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6625661664? | 底层基础 | 【基础体验】新设置界面 | 2.1.50(C#) | 1 | 金晨昱
秦梦洋(My) | 叮当增加新命令可以支持按国家汇总的分配情况数据 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6622781746? | 底层基础 | 【网络】赛道网络建设 | 2.1.50(C#) | 1 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | pingdatav3增加更完善的国家城市州省过滤机制 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6653136878? | 底层基础 | 【网络】赛道网络建设 | 2.1.52(C#) | 1.5 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | battle组test后持续进量问题排查修复 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6659785426? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.54(C#) | 0.5 | 杨光正雄(Frankie)
秦梦洋(My) | 【线上灰度】智能代理灰度跟进 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6673399487? | 底层基础 | 【技术运营】日常工单 | 2.1.54(C#) | 0.3 | 杨光正雄(Frankie)
秦梦洋(My) | 研究Logistic Regression 模型。用来做模型数据反向检查 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6672993496? | 底层基础 | 职能线/服务器/match安全防护专项 | 2.1.54(C#) | 2 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | pingdata特征数据设计 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6697216518? | 底层基础 | 【网络】赛道网络建设 | 2.1.56(C#) | 1 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | 叮当网络查询，支持房间创建全链路+battle组合并 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6697249489? | 底层基础 | 【网络】赛道网络建设 | 2.1.56(C#) | 1 | 高文杰(Geralt)
秦梦洋(My) | 【智能推荐】ai模型调试以及新协议下发 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6725955557? | 底层基础 | 【基础体验】新设置界面 | 2.1.58(非C#) | 1.5 | 金晨昱
秦梦洋(My) | 【网络长周期】getping中的ping结果计分逻辑优化 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6725508731? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.58(非C#) | 1 | 杨光正雄(Frankie)
秦梦洋(My) | battlecenter增加多节点能力增加全部battle获取能力 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6753343341? | 底层基础 | 【网络】赛道网络建设 | 2.1.60(非C#) | 2 | 高文杰(Geralt)
肖鹏(Hutu) | 低模下载顺序优化功能，1,2 段位的全局成局数据线上观测不符合预期，需要后端配合找原因 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6645255789? | 底层基础 | 【基础体验】包体 | 2.1.52(C#) | 0.5 | 黄晨(Dean)
肖鹏(Hutu) | 2.1.60全服代码review | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6754029106? | 底层基础 | 【底层】常规需求 | 2.1.60(非C#) | 0.5 | 张子健(Timothy)
肖鹏(Hutu) | 【battle治理】xdp代码 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6761323089? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.60(非C#) | 0.1 | 肖鹏(Hutu)
肖鹏(Hutu) | 【battle治理】针对skill定制优化以及超高丢包场景优化 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6477918216? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.42(C#) | 3.5 | 肖鹏(Hutu)
肖鹏(Hutu) | 【battle治理】 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6498732535? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.44(C#) | 3 | 肖鹏(Hutu)
肖鹏(Hutu) | 【battle治理】 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6579288161? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.46(C#) | 3 | 肖鹏(Hutu)
肖鹏(Hutu) | 【battle治理】（48延期50） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6599833281? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.48(C#),2.1.50(C#) | 7 | 肖鹏(Hutu)
肖鹏(Hutu) | 【battle治理】 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6622788220? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.50(C#) | 2 | 肖鹏(Hutu)
肖鹏(Hutu) | 【battle治理】 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6645665090? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.52(C#) | 2.5 | 肖鹏(Hutu)
肖鹏(Hutu) | 【battle治理】 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6668314231? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.54(C#) | 3 | 肖鹏(Hutu)
肖鹏(Hutu) | 【battle治理】 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6697216652? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.56(C#) | 2.5 | 肖鹏(Hutu)
肖鹏(Hutu) | 【主流程优化】战斗表格热修的优化 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6697216661? | 底层基础 | 职能线需求 | 2.1.56(C#) | 0.6 | 曾超(Zeng)
肖鹏(Hutu) | battle治理 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6737411189? | 底层基础 | 【服务器】Battle治理 | 2.1.58(非C#) | 3 | 肖鹏(Hutu)
高文杰(Geralt) | 【混淆池】一期开发 -- battlecenter和game活动 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6500214455? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.44(C#) | 1.5 | 杨光正雄(Frankie)
高文杰(Geralt) | 【混淆池】battlecenter代码合入（48延期54） | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6580836488? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.48(C#),2.1.50(C#),2.1.52(C#),2.1.54(C#) | 6.48 | 杨光正雄(Frankie)
高文杰(Geralt) | 【常规】服务器值班 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6622750114? | 系统业务 / 系统 | 值班 | 2.1.50(C#) | 1.4 | 高文杰(Geralt)
高文杰(Geralt) | 混淆池主流程联调 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6655345300? | 底层基础 | 【网络】赛道网络建设 | 2.1.54(C#) | 0.5 | 高文杰(Geralt)
高文杰(Geralt) | 2.1.60全服代码review | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6754029106? | 底层基础 | 【底层】常规需求 | 2.1.60(非C#) | 1 | 张子健(Timothy)
高文杰(Geralt) | 【AI画质推荐】针对成熟玩家的动态特征调整模型接入+模型训练 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6753225634? | 底层基础 | 【基础体验】新设置界面 | 2.1.60(非C#) | 3 | 高文杰(Geralt)
高文杰(Geralt) | battle和其他服务的通信增开定制路由支持 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6478796914? | 底层基础 | 职能线需求 | 2.1.42(C#) | 0.5 | 高文杰(Geralt)
高文杰(Geralt) | 【智能画质推荐】关于收集玩家特征后使用AI模型推送最优画质研究 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6478161349? | 底层基础 | 【性能】性能优化 | 2.1.42(C#) | 1.5 | 金晨昱
高文杰(Geralt) | 【网络长周期】getpingV3change增加getpingid | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6475854560? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.42(C#) | 0.1 | 杨光正雄(Frankie)
高文杰(Geralt) | 通用化专线使用方案设计 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6478504901? | 底层基础 | 职能线需求 | 2.1.42(C#) | 1 | 高文杰(Geralt)
高文杰(Geralt) | multipleconn移植QPS监控和封禁相关代码 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6503764509? | 底层基础 | 职能线需求 | 2.1.44(C#) | 0.2 | 高文杰(Geralt)
高文杰(Geralt) | 【画质智能推荐】根据特征优化ai模型 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6507093681? | 底层基础 | 【基础体验】用户推荐画质优化 | 2.1.44(C#) | 1.5 | 金晨昱
高文杰(Geralt) | 【网络长周期】新getping丢包率得分修正 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6492320276? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.44(C#) | 0.3 | 杨光正雄(Frankie)
高文杰(Geralt) | 【智能推荐】ai模型训练用户特征进行用户画质推荐 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6580458784? | 底层基础 | 【基础体验】用户推荐画质优化 | 2.1.46(C#) | 2 | 金晨昱
高文杰(Geralt) | 【智能推荐】推荐画质模型迭代 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6625103722? | 底层基础 | 【基础体验】新设置界面 | 2.1.50(C#) | 1 | 金晨昱
高文杰(Geralt) | 【智能推荐】服务器模型开发 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6653717226? | 底层基础 | 【基础体验】新设置界面 | 2.1.52(C#) | 2 | 金晨昱
高文杰(Geralt) | 【智能推荐】服务器模型逻辑开发 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6669335568? | 底层基础 | 【基础体验】新设置界面 | 2.1.56(C#) | 2 | 金晨昱
高文杰(Geralt) | 【智能推荐】ai模型调试以及新协议下发 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6725955557? | 底层基础 | 【基础体验】新设置界面 | 2.1.58(非C#) | 2 | 金晨昱
高文杰(Geralt) | 英雄选择预测AI模型研究选型 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6725897197? | 底层基础 | 【基础体验】包体 | 2.1.58(非C#) | 1 | 高文杰(Geralt)
高文杰(Geralt) | 【58插单】举报侧需求的网络质量分数联调 | https://project.feishu.cn/ml/story/detail/6751423221? | 底层基础 | 【网络】玩家长周期网络优化 | 2.1.60(非C#) | 0.1 | 王然(Phil)

## sheet4_全员豁免记录
bug负责人 | 豁免原因 | 标题 | 链接 | 业务线 | 修复版本 | 优先级 | 关联需求 | 处理信息填写 | 经办人 | 缺陷原因 | 缺陷分类 | 解决方案 | bug关键词
张子健(Timothy) | 客诉豁免 | 客诉 【2.1.38测服】：无法观看朋友的直播(AIHelp:20251129000761) | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6485714442? | 底层基础 | 2.1.42(C#) | P2 | nan | 针对观看直播情况下，local player 为空，任何与此相关的调用都不能进行。 | 张子健(Timothy)、李伟亮(Veleon li) | 程序实现 | 线上BUG关联缺陷 | 已解决 | 2.1.38测服
张子健(Timothy) | 缺陷原因=其他 | 【重连优化】client_matchui_performance打点修改成取整，只上报一次 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6597023303? | 底层基础 | 2.1.44(C#) | P3 | 无关联需求 | 优化打点 | 杨浩(Hao)、张子健(Timothy) | 其他 | 正常缺陷 | 已解决 | 重连优化
张子健(Timothy) | 缺陷原因=设计缺陷 | 【线上问题】线上问题定位 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6614705665? | 底层基础 | 2.1.50(C#) | P3 | 无关联需求 | 增加指标 | 张子健(Timothy) | 设计缺陷 | 正常缺陷 | 已解决 | 线上问题
秦梦洋(My) | 缺陷原因=优化建议 | 【智能推荐】 智能推荐有一张服务器表和一些日志上报 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6788258963? | 底层基础 | 2.1.60(非C#) | P1 | 无关联需求 | 增加日志 | 秦梦洋(My) | 优化建议 | 正常缺陷 | 已解决 | 智能推荐
秦梦洋(My) | 缺陷原因=优化建议 | 【智能推荐】服务器增加流水日志 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6793709186? | 底层基础 | 2.1.60(非C#) | P2 | 【AI画质推荐】针对成熟玩家的动态特征调整模型接入+模型训练 | aireview出的问题，不影响流程，增加日志 | 秦梦洋(My) | 优化建议 | 正常缺陷 | 已解决 | 智能推荐
秦梦洋(My) | 缺陷原因=其他 | 【getpingv3兼容智能代理】打点查询PingServer_getpingwithproxy表没有数据 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6620230511? | 底层基础 | 2.1.46(C#) | P3 | 无关联需求 | 环境问题，增加日志排查，定位到开关和配置，修改后数据正常 | 秦梦洋(My) | 其他 | 正常缺陷 | 已解决 | getpingv3兼容智能代理
肖鹏(Hutu) | 缺陷原因=设计缺陷 | 【394】单个玩家过滤384活动问题 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6745068519? | 底层基础 | 2.1.56(C#) | P1 | 【主流程优化】战斗表格热修的优化 | 分玩家发送下发数据 | 肖鹏(Hutu) | 设计缺陷 | 正常缺陷 | 已解决 | 394
肖鹏(Hutu) | 缺陷原因=设计缺陷 | 【battle治理】优化小重连 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6744856541? | 底层基础 | 2.1.56(C#) | P3 | 【Battle治理】Battle治理 | 设计game配置，可进行参数调优 | 肖鹏(Hutu) | 设计缺陷 | 正常缺陷 | 已解决 | battle治理
高文杰(Geralt) | 缺陷原因=设计缺陷 | 【智能推荐】增加清除智能画质推荐缓存GM | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6789727209? | 底层基础 | 2.1.60(非C#) | P2 | 【智能推荐】新服务器协议下发逻辑处理+服务器下发的devicemodel上报 | 已修复 | 高文杰(Geralt) | 设计缺陷 | 正常缺陷 | 已解决 | 智能推荐
高文杰(Geralt) | 缺陷原因=设计缺陷 | 【getpingv3】getpingv3 增加战斗组类型过滤 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6570615673? | 底层基础 | 2.1.42(C#) | P3 | 无关联需求 | 影响其他非主流程功能 | 高文杰(Geralt) | 设计缺陷 | 正常缺陷 | 已解决 | getpingv3
高文杰(Geralt) | 缺陷原因=设计缺陷 | 【getpingv3】getpingv3丢包得分修正 | https://project.feishu.cn/ml/bug/detail/6542111446? | 底层基础 | 2.1.42(C#) | P3 | 无关联需求 | 公式优化 | 高文杰(Geralt) | 设计缺陷 | 正常缺陷 | 已解决 | getpingv3